## Navigation
2nd_proj_total_doc
INDEX | NAME | HYPERLINK
1 | 프로젝트 일정 | T1
2 | 사용자 요구사항 정의서 | T2
3 | 제, 개정이력 | T3
4 | 클래스 설계 계획 | T4
5 | 클래스 상세 설계 | T5
6 | 사용자 인터페이스 설계서 | T6
7 | 화면 상세 설계 | T7
8 | 엔티티 관계 모형 설계서 | T8
9 | 데이터베이스 설계서 | T9
10 | 테이블 상세설계 | T10
11 | 단위시험 결과서 | T11
12
13
14
15

## 프로젝트일정
► Navigation
Project Schedule
| 월 |  | 2017-09-11 | [19 empty] | 2017-10-01
| 일 |  | 09월 11일 | 09월 12일 | 09월 13일 | 09월 14일 | 09월 15일 | 09월 16일 | 09월 17일 | 09월 18일 | 09월 19일 | 09월 20일 | 09월 21일 | 09월 22일 | 09월 23일 | 09월 24일 | 09월 25일 | 09월 26일 | 09월 27일 | 09월 28일 | 09월 29일 | 09월 30일 | 10월 01일 | 10월 02일 | 10월 03일 | 10월 04일 | 10월 05일 | 10월 06일 | 10월 07일 | 10월 08일 | 10월 09일 | 10월 10일 | 10월 11일 | 10월 12일 | 10월 13일 | 10월 14일 | 10월 15일 | 10월 16일 | 10월 17일 | 10월 18일 | 10월 19일 | 10월 20일
| 아이템 선정 | 2 days | bar: 2017-09-11 09월 11일 to 2017-09-11 09월 12일; 2017-09-11 09월 16일; 2017-09-11 09월 23일; 2017-09-11 09월 30일; 2017-10-01 10월 07일; 2017-10-01 10월 14일
| 요구사항분석 | 4 days | bar: 2017-09-11 09월 11일 to 2017-09-11 09월 14일
| 화면UI | 3 days | bar: 2017-09-11 09월 13일 to 2017-09-11 09월 15일
| 클래스 설계 | 4 days | bar: 2017-09-11 09월 14일 to 2017-09-11 09월 15일; 2017-09-11 09월 18일 to 2017-09-11 09월 19일
| 데이터 수집 | 5 days | 2017-10-01 10월 04일: 추석 연휴
| 소스코딩 | 14 days | bar: 2017-09-11 09월 21일 to 2017-09-11 09월 22일; 2017-09-11 09월 25일 to 2017-09-11 09월 29일; 2017-10-01 10월 10일 to 2017-10-01 10월 13일; 2017-10-01 10월 16일 to 2017-10-01 10월 18일
| 테스트 | 3 days | bar: 2017-10-01 10월 17일 to 2017-10-01 10월 19일
| 발표 | 4 days | 2017-09-11 09월 20일: 계획 발표: 명찬호; 2017-10-01 10월 13일: 중간 발표: 강남구; 2017-10-01 10월 19일: 리허설: 박제범; 2017-10-01 10월 20일: 발표:박제범

## 사용자 요구사항 정의서
► Navigation
| T2 | 사용자 요구사항 정의서
| 시스템명 | My Career |  |  | 서브시스템명
| 단계명 | 설계 |  |  | 작성일자 | 2017-09-21 |  |  | 버전 | 1
| 요구사항ID | 요구사항명 | 구분 | 요구사항설명 | 요구사항출처 | 제약사항 | 중요도 | 해결방안 | 검수기준 | 비고 | 패키지
| MC_Main | 홈페이지 메인 |  | 블로그 검색 및 로그인 | [5 empty] | 명찬호 | mc.main
| MC_Blog_Post | 블로그 메인이자 포스팅 |  | 포스트를 게시 | [5 empty] | 강남구 | mc.blog.post
| MC_Blog_Portfolio | 블로그 포트폴리오 항목 |  | 포트폴리오 템플릿 및 포트폴리오 제공 | [5 empty] | 명찬호 | mc.blog.portfolio
| MC_Blog_Resume | 블로그 이력서 항목 |  | 블로그 이력서 파일 업로드 및 다운로드 | [5 empty] | 홍준석 | mc.blog.resume
| MC_Blog_Media | 블로그 검색 항목 |  | 네이버 및 다음 블로그 검색 기능 제공 | [5 empty] | 강남구(기능 삭제) | mc.blog.media
| MC_Blog_Recruit | 블로그 공채 목록 항목 |  | 공채 목록 및 공채 달력 기능 제공 | [5 empty] | 박제범 | mc.blog.recruit
| MC_login | 로그인 |  | 로그인/회원 수정/회원 가입 | [5 empty] | 강남구 | mc.blog.user
| MC_tiles | 타일즈 설정 |  | 헤더 및 사이드 메뉴 등록 | [5 empty] | 명찬호 | mc.tiles

## 제,개정 이력
► Navigation
| T3 | 재, 개정 이력
| 날짜 |  | 양식명 | 버전 | 작성자 | 승인자 | 내용
| 2017-09-26 |  | 프로젝트일정 | 1 |  | 임채현 | 프로젝트 일정 수립

## 클래스 설계계획
► Navigation
| T4 | 클래스 설계서
| 시스템명 |  | My Career |  | 서브시스템명
| 단계명 |  | 설계 |  | 작성일자 | 2017-09-21 |  | 버전 | 1
1. 설계 클래스 목록
| 설계 클래스 ID |  |  | 설계 클래스명 |  |  | 링크

## 클래스 상세 설계 main
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 홈페이지 메인 |  |  | 설계 클래스명 | home_main.jsp |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_home.jsp | blog_home_controller.java | blog_home_service.java | blog_home_serviceImpl.java | blog_homeDao.java | blog_homeDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
| userVO |  | UserVO |  |  |  |  | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolio_serviceImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
mc_fileVO.java
오퍼레이션
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | <commons>
| blog_search |  |  |  | 블로그 검색 기능 |  |  |  | DownloadView
| user_util |  |  |  | 유저 기능 리스트 보여주기 |  |  |  | DTO
| do_login |  |  |  | 로그인 기능 |  |  |  | Work_div
| do_logout |  |  |  | 로그아웃 기능 |  |  |  | StringUtil
| to_register |  |  |  | 회원 가입 페이지로 |  |  |  | ExcelUtil
| to_modify |  |  |  | 회원 수정 페이지로
| to_favorite |  |  |  | 즐겨찾기
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계blog_home
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 블로그 메인 |  |  | 설계 클래스명 | blog_home.jsp |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_home.jsp | blog_home_controller.java | blog_home_service.java | blog_home_serviceImpl.java | blog_homeDao.java | blog_homeDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
[8 empty] | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolio_serviceImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
mc_fileVO.java
오퍼레이션
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | <commons>
| to_main |  |  |  | 메인 페이지로 |  |  |  | DownloadView
DTO
| to_post |  |  |  | 포스팅 페이지(블로그 메인)로 |  |  |  | Work_div
| to_portfolio |  |  |  | 포트폴리오 페이지로 |  |  |  | StringUtil
| to_resume |  |  |  | 이력서 페이지로 |  |  |  | ExcelUtil
| to_media |  |  |  | 동영상 검색 페이지로
| to_favorite |  |  |  | 즐겨찾기 페이지로
| to_calendar |  |  |  | 공채 달력 페이지로
| user_util |  |  |  | 유저 기능 리스트 보여주기
| do_logout |  |  |  | 로그아웃
| to_modify |  |  |  | 회원 수정
| to_favorite |  |  |  | 즐겨찾기
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계portfolio_temp.jsp
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 포트폴리오 메인 |  |  | 설계 클래스명 | portfolio_view_tmp1(2, 3, …).jsp |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_post.jsp | blog_post_controller.java | blog_post_service.java | blog_post_serviceImpl.java | blog_postDao.java | blog_postDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
| portfolioVO |  | Mc_portfolioVO |  | 포트폴리오의 정보를 저장한 VO 객체 |  |  | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolio_serviceImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
| fileVO |  | FileVO |  | 포트폴리오의 사진 정보를 담은 VO 객체 | [8 empty] | mc_fileVO.java
<commons>
DownloadView
DTO
| 오퍼레이션 | [7 empty] | Work_div
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | StringUtil
| portfolio_edit |  |  |  | 에디터 화면으로 이동 |  |  |  | ExcelUtil
| photo_zoom |  |  |  | 사진 클릭시 확대
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계portfolio_edit.jsp
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 포트폴리오 메인 |  |  | 설계 클래스명 | portfolio_edit_tmp1(2, 3, …).jsp |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_post.jsp | blog_post_controller.java | blog_post_service.java | blog_post_serviceImpl.java | blog_postDao.java | blog_postDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
| portfolioVO |  | Mc_portfolioVO |  | 포트폴리오의 정보를 저장한 VO 객체 |  |  | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolio_serviceImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
| fileVO |  | FileVO |  | 포트폴리오의 사진 정보를 담은 VO 객체 | [8 empty] | mc_fileVO.java
<commons>
DownloadView
DTO
| 오퍼레이션 | [7 empty] | Work_div
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | StringUtil
ExcelUtil
| do_edit |  |  |  | 에디트 정보를 보내 포트폴리오를 저장하고 포트폴리오 view로 이동
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계portfolio_contoller
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 포트폴리오 콘트롤러 |  |  | 설계 클래스명 | portfolio_controller.java |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_post.jsp | blog_post_controller.java | blog_post_service.java | blog_post_serviceImpl.java | blog_postDao.java | blog_postDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
| portfolioVO |  | PortfolioVO |  | 포트폴리오의 정보를 저장한 VO 객체 |  |  | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolio_serviceImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java | -List<FileVO>
| portfolioSvc |  | PortfolioSvc |  | 포트폴리오의 CRUD를 담당하는 서비스 객체 |  |  |  |  | file_service.java | file_serviceImpl.java | file_Dao.java | file_DaoImpl.java | mc_fileVO.java
| fileVO |  | FileVO |  | 포트폴리오의 사진 정보를 담은 VO 객체
| fileSvc |  | FileSvc |  | 포트폴리오의 사진VO의 CRUD를 담당하는 서비스 객체
<commons>
DownloadView
DTO
Work_div
| 오퍼레이션 | [7 empty] | StringUtil
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | ExcelUtil
| portfolio_select |  | req(user_no) | List<PortfolioVO> | 포트폴리오 버튼을 누르면 ajax로 해당 유저의 포트폴리오를 가져와 어느 포트폴리오를 선택할지 나열
| portfolio_view |  | req(pf_id) | PortfolioVO(tmp_no), List<FileVO> -> pf_tmp_no_view.jsp(List<FileVO>) | 선택된 포트폴리오를 보여주는 메소드. tmp_no로 해당 jsp에 List<FileVO> 정보를 보내 포트폴리오를 표시한다.
| portfolio_to_edit |  | req(tmp_no, List<FileVO>) | ->pf_tmp_no_edit(List<FileVO>) | 포트폴리오 편집 화면을 보여주는 메소드.
| portfolio_do_edit |  | req(pf_id, tmp_no, List<FileVO>) | do_save -> view(pf_id) | 포트폴리오 저장 후 뷰 화면으로
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계portfolioSvcImpl
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 포트폴리오 |  |  | 설계 클래스명 | portfolio |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_post.jsp | blog_post_controller.java | blog_post_service.java | blog_post_serviceImpl.java | blog_postDao.java | blog_postDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
| portfolioVO |  | Mc_portfolioVO |  | 포트폴리오의 정보를 저장한 VO 객체 |  |  | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolioSvcImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
| portfolioDao |  | Portfolio_dao |  | 포트폴리오의 CRUD를 담당하는 서비스 객체 | [8 empty] | mc_fileVO.java
| fileSvc |  | FileSvc |  | 파일 객체의 CRUD를 담당하는 서비스 객체
<commons>
DownloadView
DTO
Work_div
| 오퍼레이션 | [7 empty] | StringUtil
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | ExcelUtil
| do_save |  | DTO | int | pf_id, user_no, tmp_no를 받아 포트폴리오 저장을 실행하고 List<FileVO>도 받아서 각각 저장을 실행
| do_update |  | DTO | int | pf_id, tmp_no를 받아 포트폴리오 수정을 실행하고 List<FileVO>도 받아서 각각 수정을 실행
| do_delete |  | DTO | int | pf_id를 받아 포트폴리오를 삭제하고 이에 해당하는 사진 파일들도 삭제
| do_searchOne |  | DTO | portfolioVO | pf_id를 받아 포트폴리오 및 이에 해당하는 파일 객체들을 가져옴
| do_search |  | DTO | List<portfolioVO> | user_no을 받아 이에 해당하는 포트폴리오 목록을 가져옴
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계portfolio_DaoImpl
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 포트폴리오 |  |  | 설계 클래스명 | portfolio |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_post.jsp | blog_post_controller.java | blog_post_service.java | blog_post_serviceImpl.java | blog_postDao.java | blog_postDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
| portfolioVO |  | Mc_portfolioVO |  | 포트폴리오의 정보를 저장한 VO 객체 |  |  | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolioSvcImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
mc_fileVO.java
<commons>
DownloadView
DTO
Work_div
| 오퍼레이션 | [7 empty] | StringUtil
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | ExcelUtil
| do_save |  | DTO | int | 포트폴리오만 저장(이미지 파일 저장은 Svc에서)
| do_update |  | DTO | int | 포트폴리오만 수정(이미지 파일 저장은 Svc에서)
| do_delete |  | DTO | int | 포트폴리오만 삭제
| do_searchOne |  | DTO | portfolioVO | 포트폴리오만 검색
| do_search |  | DTO | List<portfolioVO> | 포트폴리오 목록을 검색
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  |  |  |  | 설계 클래스명 |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | VO
| 속성 | [5 empty] | blog_post.jsp | blog_post_controller.java | blog_post_service.java | blog_post_serviceImpl.java | blog_postDao.java | blog_postDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
[7 empty] | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolio_serviceImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
mc_fileVO.java
오퍼레이션
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  | <commons>
DownloadView
DTO
Work_div
StringUtil
ExcelUtil
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 사용자 인터페이스 설계서
► Navigation
| T6 | 사용자 인터페이스 설계서
| 시스템명 |  |  |  | 서브시스템명
| 단계명 |  | 설계 |  | 작성일자 |  | 버전
1. 사용자 인터페이스 구조도
2. 사용자 인터페이스 목록
2.1 화면
| 화면ID |  |  | 화면명 |  | 링크

## 화면 상세 설계
► Navigation
| T7 | 화면 상세 설계
| 화면 ID |  |  |  |  | 화면명
관련 시퀀스도
| 화면유형 |  |  |  |  | 메뉴경로
화면개요
입출력 항목
| 항목명 |  | 컨트롤명 | 타입 및 길이 | 속성 |  | Validation Check
처리 내용
기술적 고려사항

## 엔티티 관계 모형 설계서
► Navigation
| T8 | 엔티티 관계 모형 설계서
| 시스템명 |  | MC |  | 서브시스템명
| 단계명 |  | 설계 |  | 작성일자 | 2017-09-26 |  |  |  |  | 작성자 | 오수빈
1. 엔티티 관계도(ERD)
| ERD ID |  | APTPartner_ERD_001 |  | ERD 명 | APTPartner 전체 ERD
2. 엔티티 명세서
| 테이블 ID |  | MC_Table_001 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_USER
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 회원을 관리하는 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 |  | 제약조건
| 회원 번호(PK) |  | user_no | NUMBER(16) | NOT NULL | Y |  | N
| 회원 id |  | user_id | VARCHAR2(16 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 회원 pw |  | user_password | VARCHAR2(16 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 회원 구분 |  | user_div | NUMBER(1) | NOT NULL | N |  | N |  |  |  | 0(관리자), 1(일반), 2(기업회원)
| 회원 이름 |  | user_name | VARCHAR2(16 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 성별 |  | gender | NUMBER(1) | NULL | N |  | N |  |  |  | 1(남자), 2(여자)
| 나이 |  | age | NUMBER(3) | NULL | N |  | N
| 이메일 |  | email | VARCHAR2(30 BYTE) | NULL | N |  | N
| 주소 |  | address | VARCHAR2(50 CHAR) | NULL | N |  | N
| 연락처 |  | phone | NUMBER(15) | NULL | N |  | N
| 탈퇴 여부 |  | withdraw_flag | NUMBER(1) | NOT NULL | N |  | N |  |  |  | 0(탈퇴), 1(존재)
| 테이블 ID |  | MC_Table_002 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_POST
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 블로그 포스팅 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 |  | 제약조건
| 포스트 id |  | post_id | NUMBER(8) | NOT NULL | Y |  | N
| 소속 블로그 id |  | blog_id | NUMBER(8) | NOT NULL | N |  | Y
| 상위 게시글 id |  | sup_post_id | NUMBER(8) | NULL | N |  | N
| 제목 |  | post_title | VARCHAR2(50 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 내용 |  | post_content | CLOB | NOT NULL | N |  | N
| 작성자 id |  | reg_id | VARCHAR2(16 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 작성일자 |  | reg_dt | DATE | NOT NULL | N |  | N |  | SYSDATE
| 수정자 id |  | mod_id | VARCHAR2(16 BYTE) | NULL | N |  | N
| 수정일자 |  | mod_dt | DATE | NULL | N |  | N |  | SYSDATE
| 삭제 플래그 |  | del_flag | NUMBER(1) | NOT NULL | N |  | N |  |  |  | 0(삭제), 1(일반)
| 테이블 ID |  | MC_Table_003 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_POST_CM
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 블로그 포스팅 댓글 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 |  | 제약조건
| 코멘트 id(PK) |  | post_cm_id(PK) | VARCHAR2(12 BYTE) | NOT NULL | Y |  | N
| 소속 포스트 id(FK) |  | post_id(FK) | NUMBER(8) | NOT NULL | N |  | Y
| 상위 코멘트 id |  | sup_post_cm_id | VARCHAR2(12 BYTE) | NULL | N |  | N
| 내용 |  | post_cm_content | VARCHAR2(200 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 작성자 id |  | reg_id | VARCHAR2(12 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 작성일자 |  | reg_dt | DATE | NOT NULL | N |  | N |  | SYSDATE
| 수정자 id |  | mod_id | VARCHAR2(12 BYTE) | NULL | N |  | N
| 수정일자 |  | mod_dt | DATE | NULL | N |  | N |  | SYSDATE
| 삭제 플래그 |  | del_flag | NUMBER(1) | NOT NULL | N |  | N |  | 0(삭제), 1(일반)
| 테이블 ID |  | MC_Table_004 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_FILE
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 파일 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 |  | 제약조건
| 파일 id(PK) |  | file_id(PK) | NUMBER(8) | NOT NULL | Y |  | N
| 소속 테이블 |  | table_div | NUMBER(3) | NULL | N |  | N |  |  |  | 11(mc_board), 12(mc_board_cm), 21(mc_post), 22(mc_post_cm), 31(mc_portfolio)
| 소속 id |  | table_id | NUMBER | NULL | N |  | N |  |  |  | 해당 테이블의 id
| 순서 |  | seq | NUMBER | NULL | N |  | N
| 경로 |  | file_path | VARCHAR2(50 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 사이즈 |  | file_size | VARCHAR2(20 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 원본 파일명 |  | org_file_name | VARCHAR2(50 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 저장 파일명 |  | save_file_name | VARCHAR2(50 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 확장자 |  | file_ext | VARCHAR2(16 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 작성자 id |  | reg_id | VARCHAR2(16 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 작성일자 |  | reg_dt | DATE | NOT NULL | N |  | N
| 테이블 ID |  | MC_Table_005 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_PORTFOLIO
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 포트폴리오 템플릿 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 |  | 제약조건
| 포트폴리오 id(PK) |  | pf_id(PK) | pf_id(PK) | NOT NULL | Y |  | N
| 회원 번호(FK) |  | user_no(FK) | user_no(FK) | NOT NULL | N |  | Y
| 템플릿 번호 |  | tmp_no | tmp_no | NOT NULL | N |  | N
| 테이블 ID |  | MC_Table_006 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_BLOG_SETTING
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 블로그 셋팅값 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 |  | 제약조건
| 블로그 id(PK) |  | blog_id(PK) | NUMBER(8) | NOT NULL | Y |  | N
| 회원 번호(FK) |  | user_no(FK) | NUMBER(16) | NOT NULL | N |  | Y
| 생성일자 |  | reg_dt | DATE | NOT NULL | N |  | N
| 수정일자 |  | mod_dt | DATE | NULL | N |  | N
| 테이블 ID |  | MC_Table_007 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_CODE
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 코드 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 |  | 제약조건
| 마스터코드ID(PK) |  | mst_cd_id(PK) | VARCHAR2(20 BYTE) | NOT NULL | Y |  | N
| 상세코드ID(PK) |  | dtl_cd_id(PK) | VARCHAR2(5 BYTE) | NOT NULL | Y |  | N
| 마스터코드명 |  | mst_cd_nm | VARCHAR2(200 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 상세코드명 |  | dtl_cd_nm | VARCHAR2(200 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 시퀀스 |  | seq | NUMBER(7,0) | NOT NULL | N |  | N
| 상위마스터코드ID |  | sup_mst_cd_id | VARCHAR2(20 BYTE) | NULL | N |  | N
| 사용여부 |  | use_yn | NUMBER(1) | NOT NULL | N |  | N

## 데이터베이스 설계서
► Navigation
| T9 | 데이터베이스 설계서
| 시스템명 |  |  |  | 서브시스템명
| 단계명 |  | 설계 |  | 작성일자 |  |  | 버전
1. 데이터베이스 목록
| 데이터베이스 |  |  |  |  | 주관자 | 링크
| ID |  |  | 명칭
| MC_Table_001 |  |  | MC_USER |  | 강남구
| MC_Table_002 |  |  | MC_POST |  | 강남구
| MC_Table_003 |  |  | MC_POST_CM |  | 강남구
| MC_Table_004 |  |  | MC_FILE |  | 홍준석
| MC_Table_005 |  |  | MC_PORTFOLIO |  | 명찬호
| MC_Table_006 |  |  | MC_BLOG_SETTING |  | 홍준석
| MC_Table_007 |  |  | MC_CODE |  | 강남구

## 테이블 상세설계_MC_USER
► Navigation
| T10 | 데이터베이스 설계서
| 테이블 ID |  | MC_Table_001 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_USER
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 회원을 관리하는 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 | 제약조건
| 회원 번호(PK) |  | user_no | NUMBER(16) | NOT NULL | Y |  | N
| 회원 id |  | user_id | VARCHAR2(16 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 회원 pw |  | user_password | VARCHAR2(16 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 회원 구분 |  | user_div | NUMBER(1) | NOT NULL | N |  | N |  |  | 0(관리자), 1(일반), 2(기업회원)
| 회원 이름 |  | user_name | VARCHAR2(16 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 성별 |  | gender | NUMBER(1) | NULL | N |  | N |  |  | 1(남자), 2(여자)
| 나이 |  | age | NUMBER(3) | NULL | N |  | N
| 이메일 |  | email | VARCHAR2(30 BYTE) | NULL | N |  | N
| 주소 |  | address | VARCHAR2(50 CHAR) | NULL | N |  | N
| 연락처 |  | phone | NUMBER(15) | NULL | N |  | N
| 탈퇴 여부 |  | withdraw_flag | NUMBER(1) | NOT NULL | N |  | N |  |  | 0(탈퇴), 1(존재)

## 테이블 상세설계_MC_POST
► Navigation
| T10 | 데이터베이스 설계서
| 테이블 ID |  | MC_Table_002 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_POST
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 블로그 포스팅 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 | 제약조건
| 포스트 id |  | post_id | NUMBER(8) | NOT NULL | Y |  | N
| 소속 블로그 id |  | blog_id | NUMBER(8) | NOT NULL | N |  | Y
| 상위 게시글 id |  | sup_post_id | NUMBER(8) | NULL | N |  | N
| 제목 |  | post_title | VARCHAR2(50 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 내용 |  | post_content | CLOB | NOT NULL | N |  | N
| 작성자 id |  | reg_id | VARCHAR2(16 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 작성일자 |  | reg_dt | DATE | NOT NULL | N |  | N |  | SYSDATE
| 수정자 id |  | mod_id | VARCHAR2(16 BYTE) | NULL | N |  | N
| 수정일자 |  | mod_dt | DATE | NULL | N |  | N |  | SYSDATE
| 삭제 플래그 |  | del_flag | NUMBER(1) | NOT NULL | N |  | N |  |  | 0(삭제), 1(일반)

## 테이블 상세설계_MC_POST_CM
► Navigation
| T10 | 데이터베이스 설계서
| 테이블 ID |  | MC_Table_003 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_POST_CM
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 블로그 포스팅 댓글 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 | 제약조건
| 코멘트 id(PK) |  | post_cm_id(PK) | VARCHAR2(12 BYTE) | NOT NULL | Y |  | N
| 소속 포스트 id(FK) |  | post_id(FK) | NUMBER(8) | NOT NULL | N |  | Y
| 상위 코멘트 id |  | sup_post_cm_id | VARCHAR2(12 BYTE) | NULL | N |  | N
| 내용 |  | post_cm_content | VARCHAR2(200 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 작성자 id |  | reg_id | VARCHAR2(12 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 작성일자 |  | reg_dt | DATE | NOT NULL | N |  | N |  | SYSDATE
| 수정자 id |  | mod_id | VARCHAR2(12 BYTE) | NULL | N |  | N
| 수정일자 |  | mod_dt | DATE | NULL | N |  | N |  | SYSDATE
| 삭제 플래그 |  | del_flag | NUMBER(1) | NOT NULL | N |  | N |  | 0(삭제), 1(일반)

## 테이블 상세설계_MC_FILE
► Navigation
| T10 | 데이터베이스 설계서
| 테이블 ID |  | MC_Table_004 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_FILE
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 파일 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 | 제약조건
| 파일 id(PK) |  | file_id(PK) | NUMBER(8) | NOT NULL | Y |  | N
| 소속 테이블 |  | table_div | NUMBER(3) | NULL | N |  | N |  |  | 11(mc_board), 12(mc_board_cm), 21(mc_post), 22(mc_post_cm), 31(mc_portfolio)
| 소속 id |  | table_id | NUMBER | NULL | N |  | N |  |  | 해당 테이블의 id
| 순서 |  | seq | NUMBER | NULL | N |  | N
| 경로 |  | file_path | VARCHAR2(50 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 사이즈 |  | file_size | VARCHAR2(20 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 원본 파일명 |  | org_file_name | VARCHAR2(50 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 저장 파일명 |  | save_file_name | VARCHAR2(50 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 확장자 |  | file_ext | VARCHAR2(16 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 작성자 id |  | reg_id | VARCHAR2(16 BYTE) | NOT NULL | N |  | N
| 작성일자 |  | reg_dt | DATE | NOT NULL | N |  | N

## 테이블 상세설계_MC_PORTFOLIO
► Navigation
| T10 | 데이터베이스 설계서
| 테이블 ID |  | MC_Table_005 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_PORTFOLIO
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 포트폴리오 템플릿 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 | 제약조건
| 포트폴리오 id(PK) |  | pf_id(PK) | pf_id(PK) | NOT NULL | Y |  | N
| 회원 번호(FK) |  | user_no(FK) | user_no(FK) | NOT NULL | N |  | Y
| 템플릿 번호 |  | tmp_no | tmp_no | NOT NULL | N |  | N

## 테이블 상세설계_MC_BLOG_SETTING
► Navigation
| T10 | 데이터베이스 설계서
| 테이블 ID |  | MC_Table_006 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_BLOG_SETTING
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 블로그 셋팅값 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 | 제약조건
| 블로그 id(PK) |  | blog_id(PK) | NUMBER(8) | NOT NULL | Y |  | N
| 회원 번호(FK) |  | user_no(FK) | NUMBER(16) | NOT NULL | N |  | Y
| 생성일자 |  | reg_dt | DATE | NOT NULL | N |  | N
| 수정일자 |  | mod_dt | DATE | NULL | N |  | N

## 테이블 상세설계_MC_CODE
► Navigation
| T10 | 데이터베이스 설계서
| 테이블 ID |  | MC_Table_007 |  |  |  | 테이블 명 |  | MC_CODE
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 코드 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 | 제약조건
| 마스터코드ID(PK) |  | mst_cd_id(PK) | VARCHAR2(20 BYTE) | NOT NULL | Y |  | N
| 상세코드ID(PK) |  | dtl_cd_id(PK) | VARCHAR2(5 BYTE) | NOT NULL | Y |  | N
| 마스터코드명 |  | mst_cd_nm | VARCHAR2(200 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 상세코드명 |  | dtl_cd_nm | VARCHAR2(200 CHAR) | NOT NULL | N |  | N
| 시퀀스 |  | seq | NUMBER(7,0) | NOT NULL | N |  | N
| 상위마스터코드ID |  | sup_mst_cd_id | VARCHAR2(20 BYTE) | NULL | N |  | N
| 사용여부 |  | use_yn | NUMBER(1) | NOT NULL | N |  | N

## 단위시험 결과서
► Navigation
| T11 | 단위시험 결과서
| 시스템명 |  |  |  | 서브시스템명
| 단계명 |  | 설계 |  | 작성일자 |  |  | 버전
단위시험ID
설명
| 관련 컴포넌트 ID |  |  |  | 관련 프로그램 ID
| 케이스ID |  | 케이스명 | 작업권한 | 시험데이터 | 시험 항목 및 처리절차 | 예상결과 및 검증방법 |  | 시험결과