## 통합테스트결과
통합 테스트 결과
[회원가입].[로그인].[회원수정].[회원 작성글 검색].[포스팅].[포트폴리오].[이력서].[공채목록].[로그아웃]
|  | 작성자 | 작성일 | 리뷰 | 리뷰일 | 수행자 | 수행일
|  | 박제범 | 2017-10-19 | 명찬호 | 2017-10-19 | 박제범, 홍준석, 강남구 | 2017-10-19
테스트 대상 상세 :
- 사이트 전반의 모든 기능 부분에 대한 테스트 및 시연 상황에서 나올 수 있는 돌발 상황 감지
테스트 시나리오 목적 :
- 단위 테스트에서 검증한 모든 기능들이 정상적으로 작동하는가? - 모든 데이터들이 의도한 대로 나오는가? - 모든 부분에 대한 연결이 제대로 되어 있는가?
가정 및 필요사항 :
- 사이트에 처음 접속한 회원이 회원가입을 한 상태에서 전체 사이트를 둘러본다는 가정하에 진행되며 순서는 회원가입 -> 로그인 -> 회원 수정 -> 회원 작성글 검색 -> 포트폴리오 -> 포스팅-> 이력서 -> 공채목록 -> 로그아웃의 순서로 진행한다. * 제약사항 1. 기존 회원들의 아이디 및 검증된 데이터의 입력 2. 업로드 파일 및 사진 데이터를 테스트 컴퓨터의 Local folder로 이동
STEP (ID) | 테스트 항목 |  | 기대결과 |  | 실제결과 |  | 수행결과
ID01 | 메인화면 비 로그인 상태 |  | 1. 회원 가입 및 로그인 버튼만 보여지며, 나머지 버튼은 숨겨진 상태로 화면 출력 |  | 1. 정상 출력 2. 로그인, 회원가입을 제외 비활성화 확인 |  | OK
ID02 | 메인화면>회원 가입 |  | 1. 유효성이 동작하며, 부정확한 데이터에 대한 메시지가 정상적으로 출력됨 (ex:이미 등록된 회원 ID 입니다.) |  | 1. 정상 출력 |  | OK
ID03 | 메인화면>로그인 |  | 1. 정확한 ID 및 Password 입력시 로그인 성공 메시지 출력 2. 회원가입 버튼 제외 나머지 버튼 활성화 3. 사용자 ID 및 이름 화면 우측 상단에 출력 |  | 1. 정상 출력 2. 회원가입 버튼 비활성화 및 나머지 모든 버튼 활성화 확인 3. 사용자 ID및 이름 정상 출력 |  | OK
ID04 | 메인화면>회원수정 블로그>회원수정 |  | 1. 사용자의 데이터를 정확히 받아서 화면 출력 2. 수정 후 의도한 곳으로 이동 |  | 1. 정상 출력 2. 의도한 곳으로 이동되는 것을 확인 |  | OK
ID05 | 메인화면>회원 작성 글 검색 |  | 1. 검색어에 관련된 모든 포스팅 글이 화면에 출력 2. 글 제목을 누르면 작성자의 블로그로 이동 |  | 1. 정상 출력 2. 해당 블로그로 이동되는 것을 확인 |  | OK
ID06 | 블로그>포스팅 |  | 1. 로그인 한 유저와 블로그 유저를 비교하여 다르면 글 작성 및 수정, 삭제 버튼 비활성화 2. 버튼 활성화시 해당 버튼이 의도한 대로 동작 |  | 1. 로그인 유저와 블로그 유저가 다를 때, 작성, 수정, 삭제 버튼의 비활성화 확인 2. 정상 동작 확인 |  | OK
ID07 | 블로그>포트폴리오 |  | 1. 기존에 올린 템플릿이 있을 경우 좌측 메뉴에 출력 2. 사진만 업로드 되어야 한다. 3. 기존 템플릿을 클릭하여 저장된 사진을 출력 해야 한다. |  | 1. 정상 출력 2. 정상 동작 3. 정상 출력 |  | OK
ID08 | 블로그>이력서 |  | 1. 로그인 한 유저와 블로그 유저를 비교하여 다르면 업로드 및 다운로드, 삭제 버튼 비활성화 2. 버튼 활성화 시 버튼이 의도대로 동작한다. 3. 회원이 5개를 초과하여 파일 업로드 할 때 알림창 출력 및 업로드 동작 불가 |  | 1. 비활성화 확인 2. 정상 동작 3. 의도한 대로 출력 및 동작 확인 |  | OK
ID09 | 블로그>공채목록 |  | 1. 한 페이지당 10개씩의 데이터가 보여지며, 페이지 이동이 정상적으로 동작 2. 데이터가 화면에 정상 출력되어야 한다 |  | 1. 정상 동작 2. 정상 출력 |  | OK
ID10 | 블로그>회원메뉴>로그아웃 |  | 1. 버튼 클릭 후 세션에 정보가 남지 않으며, ID01의 화면과 상태가 동일해야 한다. |  | 1. 정상 동작 |  | OK

## screenshot
오류 화면 screen shot