## Navigation
2nd_proj_total_doc
INDEX | NAME | HYPERLINK
1 | 프로젝트 일정 | T1
2 | 사용자 요구사항 정의서 | T2
3 | 제, 개정이력 | T3
4 | 클래스 설계 계획 | T4
5 | 클래스 상세 설계 | T5
6 | 사용자 인터페이스 설계서 | T6
7 | 화면 상세 설계 | T7
8 | 엔티티 관계 모형 설계서 | T8
9 | 데이터베이스 설계서 | T9
10 | 테이블 상세설계 | T10
11 | 단위시험 결과서 | T11
12
13
14
15

## 프로젝트일정
► Navigation
Project Schedule
| 월 |  | 2017-09-11 | [19 empty] | 2017-10-01
| 일 |  | 09월 11일 | 09월 12일 | 09월 13일 | 09월 14일 | 09월 15일 | 09월 16일 | 09월 17일 | 09월 18일 | 09월 19일 | 09월 20일 | 09월 21일 | 09월 22일 | 09월 23일 | 09월 24일 | 09월 25일 | 09월 26일 | 09월 27일 | 09월 28일 | 09월 29일 | 09월 30일 | 10월 01일 | 10월 02일 | 10월 03일 | 10월 04일 | 10월 05일 | 10월 06일 | 10월 07일 | 10월 08일 | 10월 09일 | 10월 10일 | 10월 11일 | 10월 12일 | 10월 13일 | 10월 14일 | 10월 15일 | 10월 16일 | 10월 17일 | 10월 18일 | 10월 19일 | 10월 20일
| 아이템 선정 | 2 days | bar: 2017-09-11 09월 11일 to 2017-09-11 09월 12일; 2017-09-11 09월 16일; 2017-09-11 09월 23일; 2017-09-11 09월 30일; 2017-10-01 10월 07일; 2017-10-01 10월 14일
| 요구사항분석 | 4 days | bar: 2017-09-11 09월 11일 to 2017-09-11 09월 14일
| 화면UI | 3 days | bar: 2017-09-11 09월 13일 to 2017-09-11 09월 15일
| 클래스 설계 | 4 days | bar: 2017-09-11 09월 14일 to 2017-09-11 09월 15일; 2017-09-11 09월 18일 to 2017-09-11 09월 19일
| 데이터 수집 | 5 days | 2017-10-01 10월 04일: 추석 연휴
| 소스코딩 | 14 days | bar: 2017-09-11 09월 21일 to 2017-09-11 09월 22일; 2017-09-11 09월 25일 to 2017-09-11 09월 29일; 2017-10-01 10월 10일 to 2017-10-01 10월 13일; 2017-10-01 10월 16일 to 2017-10-01 10월 18일
| 테스트 | 3 days | bar: 2017-10-01 10월 17일 to 2017-10-01 10월 19일
| 발표 | 4 days | 2017-09-11 09월 20일: 계획 발표: 명찬호; 2017-10-01 10월 13일: 중간 발표: 오수빈; 2017-10-01 10월 19일: 리허설: 강남구; 2017-10-01 10월 20일: 발표:박재범

## 사용자 요구사항 정의서
► Navigation
| T2 | 사용자 요구사항 정의서
| 시스템명 | My Career |  |  | 서브시스템명
| 단계명 | 설계 |  |  | 작성일자 | 2017-09-21 |  |  | 버전 | 1
| 요구사항ID | 요구사항명 | 구분 | 요구사항설명 | 요구사항출처 | 제약사항 | 중요도 | 해결방안 | 검수기준 | 비고
패키지
| MC_Main | 홈페이지 메인 |  | 블로그 검색 및 로그인 | [5 empty] | 명찬호 | mc.main
| MC_Blog_Post | 블로그 메인이자 포스팅 |  | 포스트를 게시 | [5 empty] | 오수빈 | mc.blog.post
| MC_Blog_Portfolio | 블로그 포트폴리오 항목 |  | 포트폴리오 템플릿 및 포트폴리오 제공 | [5 empty] | 명찬호 | mc.blog.portfolio
| MC_Blog_Resume | 블로그 이력서 항목 |  | 블로그 이력서 파일 업로드 및 다운로드 | [5 empty] | 홍준석 | mc.blog.resume
| MC_Blog_Media | 블로그 동영상 항목 |  | 동영상 검색 기능 제공 | [5 empty] | 강남구 | mc.blog.media
| MC_Blog_Recruit | 블로그 공채 목록 항목 |  | 공채 목록 및 공채 달력 기능 제공 | [5 empty] | 박제범 | mc.blog.recruit
| MC_login | 로그인 |  | 로그인 | [5 empty] | 명찬호 | mc.user
| MC_register | 회원 등록 |  | 회원 등록 | [5 empty] | 강남구
| MC_modify | 회원 수정 |  | 회원 수정 | [5 empty] | 오수빈

## 제,개정 이력
► Navigation
| T3 | 재, 개정 이력
| 날짜 |  | 양식명 | 버전 | 작성자 | 승인자 | 내용
| 2017-09-21 |  | 프로젝트일정 | 1 | 임채현 | 임채현 | 프로젝트 일정 수립

## 클래스 설계계획
► Navigation
| T4 | 클래스 설계서
| 시스템명 |  | My Career |  | 서브시스템명
| 단계명 |  | 설계 |  | 작성일자 | 2017-09-21 |  | 버전 | 1
1. 설계 클래스 목록
| 설계 클래스 ID |  |  | 설계 클래스명 |  |  | 링크

## 클래스 상세 설계 main
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 홈페이지 메인 |  |  | 설계 클래스명 | home_main.jsp |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_home.jsp | blog_home_controller.java | blog_home_service.java | blog_home_serviceImpl.java | blog_homeDao.java | blog_homeDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
| userVO |  | UserVO |  |  |  |  | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolio_serviceImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
mc_fileVO.java
오퍼레이션
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | <commons>
| blog_search |  |  |  | 블로그 검색 기능 |  |  |  | DownloadView
| user_util |  |  |  | 유저 기능 리스트 보여주기 |  |  |  | DTO
| do_login |  |  |  | 로그인 기능 |  |  |  | Work_div
| do_logout |  |  |  | 로그아웃 기능 |  |  |  | StringUtil
| to_register |  |  |  | 회원 가입 페이지로 |  |  |  | ExcelUtil
| to_modify |  |  |  | 회원 수정 페이지로
| to_favorite |  |  |  | 즐겨찾기
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계blog_home
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 블로그 메인 |  |  | 설계 클래스명 | blog_home.jsp |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_home.jsp | blog_home_controller.java | blog_home_service.java | blog_home_serviceImpl.java | blog_homeDao.java | blog_homeDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
[8 empty] | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolio_serviceImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
mc_fileVO.java
오퍼레이션
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | <commons>
| to_main |  |  |  | 메인 페이지로 |  |  |  | DownloadView
DTO
| to_post |  |  |  | 포스팅 페이지(블로그 메인)로 |  |  |  | Work_div
| to_portfolio |  |  |  | 포트폴리오 페이지로 |  |  |  | StringUtil
| to_resume |  |  |  | 이력서 페이지로 |  |  |  | ExcelUtil
| to_media |  |  |  | 동영상 검색 페이지로
| to_favorite |  |  |  | 즐겨찾기 페이지로
| to_calendar |  |  |  | 공채 달력 페이지로
| user_util |  |  |  | 유저 기능 리스트 보여주기
| do_logout |  |  |  | 로그아웃
| to_modify |  |  |  | 회원 수정
| to_favorite |  |  |  | 즐겨찾기
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계portfolio_temp.jsp
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 포트폴리오 메인 |  |  | 설계 클래스명 | portfolio_temp1(2, 3, …)_view.jsp |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_post.jsp | blog_post_controller.java | blog_post_service.java | blog_post_serviceImpl.java | blog_postDao.java | blog_postDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
| portfolioVO |  | Mc_portfolioVO |  | 포트폴리오의 정보를 저장한 VO 객체 |  |  | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolio_serviceImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
| fileVO |  | FileVO |  | 포트폴리오의 사진 정보를 담은 VO 객체 | [8 empty] | mc_fileVO.java
<commons>
DownloadView
DTO
| 오퍼레이션 | [7 empty] | Work_div
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | StringUtil
| portfolio_edit |  |  |  | 에디터 화면으로 이동 |  |  |  | ExcelUtil
| photo_zoom |  |  |  | 사진 클릭시 확대
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계portfolio_edit.jsp
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 포트폴리오 메인 |  |  | 설계 클래스명 | portfolio_temp1(2, 3, …)_edit.jsp |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_post.jsp | blog_post_controller.java | blog_post_service.java | blog_post_serviceImpl.java | blog_postDao.java | blog_postDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
| portfolioVO |  | Mc_portfolioVO |  | 포트폴리오의 정보를 저장한 VO 객체 |  |  | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolio_serviceImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
| fileVO |  | FileVO |  | 포트폴리오의 사진 정보를 담은 VO 객체 | [8 empty] | mc_fileVO.java
<commons>
DownloadView
DTO
| 오퍼레이션 | [7 empty] | Work_div
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | StringUtil
ExcelUtil
| do_edit |  |  |  | 에디트 정보를 보내 포트폴리오를 저장하고 포트폴리오 view로 이동
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계portfolio_contoller
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 포트폴리오 콘트롤러 |  |  | 설계 클래스명 | portfolio_controller.java |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_post.jsp | blog_post_controller.java | blog_post_service.java | blog_post_serviceImpl.java | blog_postDao.java | blog_postDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
| portfolioVO |  | PortfolioVO |  | 포트폴리오의 정보를 저장한 VO 객체 |  |  | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolio_serviceImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java | -List<FileVO>
| portfolioSvc |  | PortfolioSvc |  | 포트폴리오의 CRUD를 담당하는 서비스 객체 |  |  |  |  | file_service.java | file_serviceImpl.java | file_Dao.java | file_DaoImpl.java | mc_fileVO.java
| fileVO |  | FileVO |  | 포트폴리오의 사진 정보를 담은 VO 객체
| fileSvc |  | FileSvc |  | 포트폴리오의 사진VO의 CRUD를 담당하는 서비스 객체
<commons>
DownloadView
DTO
Work_div
| 오퍼레이션 | [7 empty] | StringUtil
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | ExcelUtil
| portfolio_select |  | req(user_no) | List<PortfolioVO> | 포트폴리오 버튼을 누르면 ajax로 해당 유저의 포트폴리오를 가져와 어느 포트폴리오를 선택할지 나열
| portfolio_view |  | req(pf_id) | PortfolioVO(tmp_no), List<FileVO> -> pf_tmp_no_view.jsp(List<FileVO>) | 선택된 포트폴리오를 보여주는 메소드. tmp_no로 해당 jsp에 List<FileVO> 정보를 보내 포트폴리오를 표시한다.
| portfolio_to_edit |  | req(tmp_no, List<FileVO>) | ->pf_tmp_no_edit(List<FileVO>) | 포트폴리오 편집 화면을 보여주는 메소드.
| portfolio_do_edit |  | req(pf_id, tmp_no, List<FileVO>) | do_save -> view(pf_id) | 포트폴리오 저장 후 뷰 화면으로
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계portfolioSvcImpl
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 포트폴리오 |  |  | 설계 클래스명 | portfolio |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_post.jsp | blog_post_controller.java | blog_post_service.java | blog_post_serviceImpl.java | blog_postDao.java | blog_postDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
| portfolioVO |  | Mc_portfolioVO |  | 포트폴리오의 정보를 저장한 VO 객체 |  |  | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolioSvcImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
| portfolioDao |  | Portfolio_dao |  | 포트폴리오의 CRUD를 담당하는 서비스 객체 | [8 empty] | mc_fileVO.java
| fileSvc |  | FileSvc |  | 파일 객체의 CRUD를 담당하는 서비스 객체
<commons>
DownloadView
DTO
Work_div
| 오퍼레이션 | [7 empty] | StringUtil
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | ExcelUtil
| do_save |  | DTO | int | pf_id, user_no, tmp_no를 받아 포트폴리오 저장을 실행하고 List<FileVO>도 받아서 각각 저장을 실행
| do_update |  | DTO | int | pf_id, tmp_no를 받아 포트폴리오 수정을 실행하고 List<FileVO>도 받아서 각각 수정을 실행
| do_delete |  | DTO | int | pf_id를 받아 포트폴리오를 삭제하고 이에 해당하는 사진 파일들도 삭제
| do_searchOne |  | DTO | portfolioVO | pf_id를 받아 포트폴리오 및 이에 해당하는 파일 객체들을 가져옴
| do_search |  | DTO | List<portfolioVO> | user_no을 받아 이에 해당하는 포트폴리오 목록을 가져옴
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계portfolio_DaoImpl
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  | 포트폴리오 |  |  | 설계 클래스명 | portfolio |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | Domain
| 속성 | [6 empty] | blog_post.jsp | blog_post_controller.java | blog_post_service.java | blog_post_serviceImpl.java | blog_postDao.java | blog_postDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
| portfolioVO |  | Mc_portfolioVO |  | 포트폴리오의 정보를 저장한 VO 객체 |  |  | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolioSvcImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
mc_fileVO.java
<commons>
DownloadView
DTO
Work_div
| 오퍼레이션 | [7 empty] | StringUtil
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  |  | ExcelUtil
| do_save |  | DTO | int | 포트폴리오만 저장(이미지 파일 저장은 Svc에서)
| do_update |  | DTO | int | 포트폴리오만 수정(이미지 파일 저장은 Svc에서)
| do_delete |  | DTO | int | 포트폴리오만 삭제
| do_searchOne |  | DTO | portfolioVO | 포트폴리오만 검색
| do_search |  | DTO | List<portfolioVO> | 포트폴리오 목록을 검색
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 클래스 상세 설계
► Navigation
| T5 | 클래스 상세 설계
1. 설계 클래스 정의
| 설계 클래스 ID |  |  |  |  | 설계 클래스명 |  | @Control | <interface> | @Service | <interface> | DAO | VO
| 속성 | [5 empty] | blog_post.jsp | blog_post_controller.java | blog_post_service.java | blog_post_serviceImpl.java | blog_postDao.java | blog_postDaoImpl.java | mc_blog_settingVO.java
| 속성명 |  | 타입 | 기본값 | 설명
[7 empty] | portfolio.jsp | portfolio_controller.java | portfolio_service.java | portfolio_serviceImpl.java | portfolio_Dao.java | portfolio_DaoImpl.java | mc_portfolioVO.java
mc_fileVO.java
오퍼레이션
| 오퍼레이션명 |  | 파라미터 | 반환타입 | 설명 |  |  | <commons>
DownloadView
DTO
Work_div
StringUtil
ExcelUtil
2. 시퀀스도
| 시퀀스 ID |  |  |  | 시퀀스명
| 주요 액터 |  |  |  | 주요 클래스
3. 클래스 설계도
| 클래스 ID |  |  |  | 클래스명

## 사용자 인터페이스 설계서
► Navigation
| T6 | 사용자 인터페이스 설계서
| 시스템명 |  |  |  | 서브시스템명
| 단계명 |  | 설계 |  | 작성일자 |  | 버전
1. 사용자 인터페이스 구조도
2. 사용자 인터페이스 목록
2.1 화면
| 화면ID |  |  | 화면명 |  | 링크

## 화면 상세 설계
► Navigation
| T7 | 화면 상세 설계
| 화면 ID |  |  |  |  | 화면명
관련 시퀀스도
| 화면유형 |  |  |  |  | 메뉴경로
화면개요
입출력 항목
| 항목명 |  | 컨트롤명 | 타입 및 길이 | 속성 |  | Validation Check
처리 내용
기술적 고려사항

## 엔티티 관계 모형 설계서
► Navigation
| T8 | 엔티티 관계 모형 설계서
| 시스템명 |  | APTPartner |  |  | 서브시스템명
| 단계명 |  | 설계 |  |  | 작성일자 |  | 2017-07-27 |  |  |  |  | 버전
1. 엔티티 관계도(ERD)
| ERD ID |  | APTPartner_ERD_001 |  |  | ERD 명 |  | APTPartner 전체 ERD
2. 엔티티 명세서
| 엔티티ID |  | APTPartner_Entity_001 |  |  |  |  | 엔티티명 |  | RESIDENT
| 관련 클래스 ID | [6 empty] | 관련 클래스명
| 엔티티 설명 |  | 거주자의 정보를 저장
| 속성명 |  | 동의어 | 타입 | 길이 |  | NOT NULL | PK | FK | INDEX | 기본값 | 비고
| 아이디 |  | ID | VARCHAR2 | 15 BYTE |  | Y | Y | N
| 패스워드 |  | PASSWORD, PW | VARCHAR2 | 15 BYTE |  | Y | N | N
| 이름 |  | NAME | VARCHAR2 | 10 CHAR |  | Y | N | N
| 회원번호 |  | NO, NUMBER | NUMBER | 5 |  | Y | N | N |  | 0 | SEQ 추가. +1씩 증가
| 동 |  |  | NUMBER | 3 |  | Y | N | N
| 호 |  |  | NUMBER | 3 |  | Y | N | N
| 핸드폰번호 |  | PHONENUMBER | NUMBER | 11 |  | N | N | N
| 관리자여부 |  | ADMIN | NUMBER | 1 |  | Y | N | N |  | 0 | 1(관리자), 0(일반)
| 삭제여부 |  | DELETE | NUMBER | 1 |  | Y | N | N |  | 0 | 1(삭제), 0(일반)
| 엔티티ID |  | APTPartner_Entity_002 |  |  |  |  | 엔티티명 |  | BOARD
| 관련 클래스 ID | [6 empty] | 관련 클래스명
| 엔티티 설명 |  | 공지사항과 게시글을 관리
| 속성명 |  | 동의어 | 타입 | 길이 |  | NOT NULL | PK | FK | INDEX | 기본값 | 비고
| 게시물 번호 |  | NO | NUMBER | 5 |  | Y | Y | N
| 제목 |  | TITLE | VARCHAR2 | 30 CHAR |  | Y | N | N
| 내용 |  | CONTENT | CLOB |  |  | Y | N | N
| 조회수 |  | COUNT | NUMBER | 5 |  | Y | N | N
| 게시글 종류 |  | DIV | VARCHAR2 | 20 BYTE |  | Y | N | N |  | 0 | 1(공지사항), 0(일반게시글), 코드테이블 O
| 삭제여부 |  | DELETE | VARCHAR2 | 20 BYTE |  | Y | N | N |  | 0 | 1(삭제), 0(일반), 코드테이블 O
| 등록자 아이디 |  | ID | VARCHAR2 | 15 BYTE |  | Y | N | N
| 등록일 |  |  | DATE |  |  | Y | N | N |  |  | SYSDATE
| 수정자 아이디 |  | ID | VARCHAR2 | 15 BYTE |  | N | N | N
| 수정일 |  |  | DATE |  |  | N | N | N |  |  | SYSDATE
| 엔티티ID |  | APTPartner_Entity_003 |  |  |  |  | 엔티티명 |  | BAZAR
| 관련 클래스 ID | [6 empty] | 관련 클래스명
| 엔티티 설명 |  | 바자회 정보를 관리
| 속성명 |  | 동의어 | 타입 | 길이 |  | NOT NULL | PK | FK | INDEX | 기본값 | 제약조건
| 게시물 번호 |  | NO | NUMBER | 5 |  | Y | Y | N |  | 0 | SEQ 추가. +1씩 증가
| 제목 |  | TITLE | VARCHAR2 | 30 CHAR |  | Y | N | N
| 내용 |  | CONTENT | CLOB |  |  | Y | N | N
| 상위글 번호 |  |  | NUMBER | 5 |  | N | N | N
| 조회수 |  | COUNT | NUMBER | 5 |  | Y | N | N |  | 0
| 삭제여부 |  | DELETE | VARCHAR2 | 20 BYTE |  | Y | N | N |  | 0 | 1(삭제), 0(일반), 코드테이블 O
| 게시글 종류 |  | DIV | VARCHAR2 | 20 BYTE |  | Y | N | N |  | 3 | 1(공지사항), 2(바자회), 3(직거래), 코드테이블 O
| 등록자 아이디 |  | ID | VARCHAR2 | 15 BYTE |  | Y | N | N
| 등록일 |  |  | DATE |  |  | Y | N | N |  |  | SYSDATE
| 수정자 아이디 |  | ID | VARCHAR2 | 15 BYTE |  | N | N | N
| 수정일 |  |  | DATE |  |  | N | N | N |  |  | SYSDATE
| 엔티티ID |  | APTPartner_Entity_004 |  |  |  |  | 엔티티명 |  | COMMENT
| 관련 클래스 ID | [6 empty] | 관련 클래스명
| 엔티티 설명 |  | 댓글 관리
| 속성명 |  | 동의어 | 타입 | 길이 |  | NOT NULL | PK | FK | INDEX | 기본값 | 제약조건
| 코멘트 번호 |  | NO | NUMBER | 5 |  | Y | Y | N
| 게시판 구분 |  | DIV | VARCHAR2 | 20 BYTE |  | Y | N | N |  | 1 | 1(일반 게시판), 2(바자회), 코드테이블 O
| 상위 코멘트 번호 |  |  | NUMBER | 5 |  | N | N | N
| 내용 |  | CONTENT | VARCHAR2 | 300 CHAR |  | Y | N | N
| 삭제여부 |  | DELETE | VARCHAR2 | 20 BYTE |  | Y | N | N |  | 0 | 1(삭제), 0(일반), 코드테이블 사용
| 등록자 아이디 |  | ID | VARCHAR2 | 15 BYTE |  | Y | N | N
| 등록일 |  |  | DATE |  |  | Y | N | N |  |  | SYSDATE
| 수정자 아이디 |  | ID | VARCHAR2 | 15 BYTE |  | N | N | N
| 수정일 |  |  | DATE |  |  | N | N | N |  |  | SYSDATE
| 엔티티ID |  | APTPartner_Entity_005 |  |  |  |  | 엔티티명 |  | EVENT
| 관련 클래스 ID | [6 empty] | 관련 클래스명
| 엔티티 설명 |  | 이벤트 관리
| 속성명 |  | 동의어 | 타입 | 길이 |  | NOT NULL | PK | FK | INDEX | 기본값 | 제약조건
| 이벤트 번호 |  | NO | NUMBER | 5 |  | Y | Y | N |  | 0 | SEQ 처리. +1씩 증가
| 장소 |  | PLACE | VARCHAR2 | 20 CHAR |  | Y | N | N
| 이벤트 시작 날짜 |  | START DATE | DATE |  |  | Y | N | N
| 이벤트 종료 날짜 |  | END DATE | DATE |  |  | N | N | N
| 내용 |  | CONTENT | VARCHAR2 | 300 CHAR |  | Y | N | N
| 완료여부 |  | COMPLETE | VARCHAR2 | 20 BYTE |  | Y | N | N |  | 0 | 1(정기), 0(일반), 코드테이블 O
| 정기여부 |  | REGULAR | VARCHAR2 | 20 BYTE |  | Y | N | N |  | 0 | 00(일반), 01(예정), 10(진행중), 11(완료), 코드테이블 O
| 엔티티ID |  | APTPartner_Entity_006 |  |  |  |  | 엔티티명 |  | CAR
| 관련 클래스 ID | [6 empty] | 관련 클래스명
| 엔티티 설명 |  | 자동차 관리
| 속성명 |  | 동의어 | 타입 | 길이 |  | NOT NULL | PK | FK | INDEX | 기본값 | 제약조건
| 차량번호 |  | CAR NO | VARCHAR2 | 10 CHAR |  | Y | Y | N |  |  | 공백 허용 불가
| 주차여부 |  |  | NUMBER | 1 |  | Y | N | N |  | 0 | 1(주차), 0(일반)
| 등록자 아이디 |  | ID | VARCHAR2 | 15 BYTE |  | Y | N | N
| 등록일 |  |  | DATE |  |  | Y | N | N |  |  | SYSDATE
| 수정자 아이디 |  | ID | VARCHAR2 | 15 BYTE |  | N | N | N
| 수정일 |  |  | DATE |  |  | N | N | N |  |  | SYSDATE
| 엔티티ID |  | APTPartner_Entity_007 |  |  |  |  | 엔티티명 |  | PARKING
| 관련 클래스 ID | [6 empty] | 관련 클래스명
| 엔티티 설명 |  | 주차장 관리
| 속성명 |  | 동의어 | 타입 | 길이 |  | NOT NULL | PK | FK | INDEX | 기본값 | 제약조건
| 번호 |  | NO | NUMBER | 10 |  | Y | Y | N |  | 0 | SEQ 처리. +1씩 증가
| 차량번호 |  | CAR NO | VARCHAR2 | 10 CHAR |  | Y | N | Y
| 층 |  | FLOOR | VARCHAR2 | 2 BYTE |  | Y | N | N
| 영역 |  | AREA | VARCHAR2 | 2 BYTE |  | Y | N | N
| 들어온 시간 |  | ENTERANCE TIME | DATE |  |  | Y | N | N |  |  | SYSDATE
| 나간 시간 |  | OUT TIME | DATE |  |  | N | N | N |  |  | SYSDATE
| 엔티티ID |  | APTPartner_Entity_008 |  |  |  |  | 엔티티명 |  | MGMTEXPENSE
| 관련 클래스 ID | [6 empty] | 관련 클래스명
| 엔티티 설명 |  | 관리비 내역 관리
| 속성명 |  | 동의어 | 타입 | 길이 |  | NOT NULL | PK | FK | INDEX | 기본값 | 제약조건
| 아이디 |  | ID | VARCHAR2 | 15 BYTE |  | Y | Y | Y
| 날짜 |  | DATE | VARCHAR2 | 6 CHAR |  | Y | Y | N
| 일반관리비 |  |  | NUMBER | 6 |  | Y | N | N
| 경비비 |  |  | NUMBER | 6 |  | Y | N | N
| 청소비 |  |  | NUMBER | 6 |  | Y | N | N
| TV 수신료 |  |  | NUMBER | 6 |  | Y | N | N
| 정화조 청소 |  |  | NUMBER | 6 |  | N | N | N
| 세대별 전기세 |  | 전기세, 전기료 | NUMBER | 6 |  | Y | N | N
| 세대별 수도세 |  | 수도세, 수도료 | NUMBER | 6 |  | Y | N | N
| 엔티티ID |  | APTPartner_Entity_009 |  |  |  |  | 엔티티명 |  | CODES
| 관련 클래스 ID | [6 empty] | 관련 클래스명
| 엔티티 설명 |  | 코드 관리
| 속성명 |  | 동의어 | 타입 | 길이 |  | NOT NULL | PK | FK | INDEX | 기본값 | 제약조건
| 마스터코드ID |  |  | VARCHAR2 | 20 BYTE |  | Y | Y | N
| 상세코드ID |  |  | VARCHAR2 | 20 BYTE |  | Y | Y | N
| 마스터코드명 |  |  | VARCHAR2 | 200 CHAR |  | N | N | N
| 상세코므여 |  |  | VARCHAR2 | 200 CHAR |  | N | N | N
| 시퀀스 |  |  | NUMBER | 7 |  | N | N | N
| 상위마스터코드ID |  |  | VARCHAR2 | 20 BYTE |  | N | N | N
| 사용여부 |  |  | NUMBER | 1 |  | N | N | N |  | 0 | 1(사용안함), 0(사용함)

## 데이터베이스 설계서
► Navigation
| T9 | 데이터베이스 설계서
| 시스템명 |  |  |  | 서브시스템명
| 단계명 |  | 설계 |  | 작성일자 |  |  | 버전
1. 데이터베이스 목록
| 데이터베이스 |  |  |  |  | 주관자 | 링크
| ID |  |  | 명칭
| APTPartner_Table_001 |  |  | RESIDENT |  | 오수빈
| APTPartner_Table_002 |  |  | BOARD |  | 이현하
| APTPartner_Table_003 |  |  | BAZAR |  | 명찬호
| APTPartner_Table_004 |  |  | COMMENT |  | 이현하, 명찬호
| APTPartner_Table_005 |  |  | EVENT |  | 명찬호
| APTPartner_Table_006 |  |  | CAR |  | 임채현 | 테이블 상세설계_CAR
| APTPartner_Table_007 |  |  | PARKING |  | 임채현
| APTPartner_Table_008 |  |  | MGMTEXPENSE |  | 김정인
| APTPartner_Table_009 |  |  | CODES |  | 임채현
APTPartner_Table_010
APTPartner_Table_011
APTPartner_Table_012
APTPartner_Table_013

## 테이블 상세설계_CAR
► Navigation
| T10 | 데이터베이스 설계서
| 테이블 ID |  | APTPartner_Table_006 |  |  |  | 테이블 명 |  | CAR
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
| 테이블 설명 |  | 단지의 차량을 관리하는 테이블
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구 | 3000
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 | 제약조건
| 차량번호 |  | CAR_NUM | VARCHAR2(10 CHAR) | Y | Y |  | N
| 주차여부 |  | PARKING_YN | NUMBER(1) | Y | N |  | N |  | 0(일반) | 0(일반), 1(주차)
| 등록자 아이디 |  | REG_ID | VARCHAR2(15 BYTE) | Y | N |  | N
| 등록일 |  | REG_DT | DATE | Y | N |  | N |  | SYSDATE
| 수정자 아이디 |  | MD_ID | VARCHAR2(15 BYTE) | N | N |  | N
| 수정일 |  | MD_DT | DATE | N | N |  | N |  | SYSDATE

## 테이블 상세설계_PARKING
► Navigation
| T10 | 데이터베이스 설계서
| 테이블 ID |  | APTPartner_Table_007 |  |  |  | 테이블 명 |  | PARKING
| 데이터베이스명 |  | SIST |  |  |  | TS명
테이블 설명
| 초기건수 |  | 증가량(일) | 보관주기 | 최대건수 | 용량 |  | 비고
| 0 |  | - | 영구
| 컬럼명 |  | 컬럼ID | 타입 및 길이 | NOT NULL | PK |  | FK |  | 기본값 | 제약조건
| 주차번호 |  | PARKING_ID | NUMBER(10) | Y | Y |  | N |  | 0 | SEQ 처리. +1씩 증가
| 차량번호 |  | CAR_NUM | VARCHAR2(10 CHAR) | Y | N |  | Y
| 층 |  | PARKING_FLOOR | VARCHAR2(2 BYTE) | Y | N |  | N
| 영역 |  | PARKING_AREA | VARCHAR2(2 BYTE) | Y | N |  | N
| 들어온 시간 |  | PARKING_START | DATE | Y | N |  | N |  | SYSDATE
| 나간 시간 |  | PARKING_END | DATE | N | N |  | N |  | SYSDATE

## 단위시험 결과서
► Navigation
| T11 | 단위시험 결과서
| 시스템명 |  |  |  | 서브시스템명
| 단계명 |  | 설계 |  | 작성일자 |  |  | 버전
단위시험ID
설명
| 관련 컴포넌트 ID |  |  |  | 관련 프로그램 ID
| 케이스ID |  | 케이스명 | 작업권한 | 시험데이터 | 시험 항목 및 처리절차 | 예상결과 및 검증방법 |  | 시험결과